## Hoja1
ID | Categoría | Descripción | Fecha de Registro | Dueño / Responsable | Estado | Fecha de Validación | Impacto si es Falso | Acciones de Validación
LOG-001 | Supuesto | Todos los docentes usarán la App móvil | [Fecha] | Gestor de Proyecto | Activo | [Fecha Futura] | Alto: El sistema de alertas fallaría | Encuesta de disponibilidad tecnológica
LOG-002 | Restricción | Fecha límite: Inicio próximo periodo académico | [Fecha] | Patrocinador | Activo | N/A | Crítico: Proyecto fracasa | Monitoreo estricto del cronograma
LOG-003 | Supuesto | Disponibilidad de APIs para SSO | [Fecha] | Equipo TI | Pendiente | [Fecha Futura] | Alto: Retraso en login | Reunión técnica con TI