## Hoja 1
ID | Fase del Ciclo | Categoría | Riesgo/Problema | Factor Causante | Tipo | Prob. | Imp. | Nivel | Plan de Contingencia
R01 | Planificación | Infraestructura | Interrupción total del servicio de cloud provider | Fallo catastrófico del centro de datos del proveedor | Físico | 1 | 5 | 5 | Prevención: Arquitectura multi-región con failover automático. Respuesta: Activar región secundaria en < 15 min. Comunicar a usuarios vía canales alternativos. Recuperación: SLA con proveedor, backup en proveedor alternativo (Azure + AWS).
R02 | Planificación | Requisitos | Cambios regulatorios en normativa de facturación electrónica | Modificaciones en leyes fiscales del país | Software | 4 | 4 | 16 | Prevención: Monitoreo mensual de cambios normativos, arquitectura modular flexible. Respuesta: Equipo legal-técnico de respuesta rápida. Recuperación: Desarrollo ágil de actualizaciones en sprints de 2 semanas, módulo de reglas configurable sin código.
R03 | Planificación | Financiero | Incremento inesperado de costos de infraestructura cloud | Escalamiento no previsto o cambio de precios del proveedor | Software | 3 | 3 | 9 | Prevención: Análisis de costos con crecimiento proyectado +50%, alertas de gastos. Respuesta: Optimización de recursos, negociación con proveedor. Recuperación: Migración a servicios más económicos, implementar auto-scaling inteligente.
R04 | Diseño | Seguridad | Ataque DDoS al sistema de facturación | Ataques coordinados de denegación de servicio | Ciberataque | 4 | 4 | 16 | Prevención: Implementar CloudFlare/AWS Shield, limitación de tasa. Respuesta: Activar modo "Under Attack", bloquear IPs origen. Recuperación: Análisis forense, actualizar reglas WAF, reportar a CERT nacional.
R05 | Diseño | Seguridad | Inyección SQL en módulos de consulta | Código vulnerable sin validación de inputs | Ciberataque | 3 | 5 | 15 | Prevención: Usar ORM, prepared statements, revisiones de código. Respuesta: Parchar inmediatamente, auditar logs de acceso. Recuperación: Restaurar datos comprometidos, análisis de impacto, notificar según GDPR/LOPDP.
R06 | Diseño | Arquitectura | Cuello de botella en base de datos | Diseño inadecuado de índices o consultas ineficientes | Software | 4 | 3 | 12 | Prevención: Pruebas de carga desde diseño, índices optimizados. Respuesta: Implementar caché (Redis), optimizar queries. Recuperación: Migrar a BD distribuida, implementar read replicas, sharding.
R07 | Diseño | Cumplimiento | No cumplimiento con estándares de firma digital | Implementación incorrecta de certificados digitales | Software | 2 | 5 | 10 | Prevención: Consultoría con autoridad certificadora, pruebas con entidad reguladora. Respuesta: Suspender emisión, corregir implementación. Recuperación: Re-emitir facturas afectadas, auditoría de certificación.
R08 | Desarrollo | Código | Fuga de datos sensibles por logging inadecuado | Desarrolladores registran información confidencial en logs | Software | 4 | 4 | 16 | Prevención: Capacitación, revisión de código, herramientas de análisis estático. Respuesta: Purgar logs comprometidos, cambiar credenciales expuestas. Recuperación: Implementar sanitización automática de logs, cifrado de logs en reposo.
R09 | Desarrollo | Infraestructura | Pérdida de código fuente por eliminación accidental | Error humano en repositorio Git | Físico | 2 | 5 | 10 | Prevención: Backups automáticos diarios del repositorio, permisos restrictivos. Respuesta: Restaurar desde backup más reciente. Recuperación: Implementar protección de ramas principales, Git hooks de prevención.
R10 | Desarrollo | Integración | Incompatibilidad con APIs del SAT/autoridad fiscal | Cambios no documentados en endpoints gubernamentales | Software | 3 | 4 | 12 | Prevención: Monitoreo automatizado de APIs, ambiente de pruebas con sandbox oficial. Respuesta: Implementar versión legacy temporal. Recuperación: Desarrollo urgente de adapter, comunicación con autoridad fiscal.
R11 | Desarrollo | Equipo | Rotación de personal clave (desarrolladores senior) | Mejores ofertas laborales, burnout | Software | 4 | 3 | 12 | Prevención: Documentación exhaustiva, pair programming, plan de sucesión. Respuesta: Conocimiento transferido a otros miembros. Recuperación: Contratar remplazo, consultores externos temporales.
R12 | Desarrollo | Seguridad | Dependencias de librerías con vulnerabilidades conocidas | Uso de paquetes npm/pip desactualizados o comprometidos | Ciberataque | 4 | 4 | 16 | Prevención: Snyk/Dependabot automatizado, auditorías semanales. Respuesta: Actualizar dependencias críticas inmediatamente. Recuperación: Parchar sistema, análisis de explotación, notificación si hubo brecha.
R13 | Pruebas | Calidad | Bugs críticos no detectados en ambiente de pruebas | Casos de prueba incompletos, datos de prueba no representativos | Software | 3 | 4 | 12 | Prevención: Testing automatizado (unit, integration, E2E), QA dedicado. Respuesta: Rollback de release, hot-fix en producción. Recuperación: Ampliar cobertura de pruebas, implementar staging idéntico a producción.
R14 | Pruebas | Performance | Degradación de servicio bajo carga real | Pruebas de estrés insuficientes | Software | 3 | 4 | 12 | Prevención: Pruebas de carga con JMeter/Gatling simulando 3x usuarios esperados. Respuesta: Escalar recursos horizontalmente. Recuperación: Optimización de código, implementar CDN, message queues.
R15 | Implementación | Despliegue | Fallo en proceso de deployment automático | Error en pipelines CI/CD, configuraciones incorrectas | Software | 3 | 4 | 12 | Prevención: Blue-green deployment, smoke tests post-deploy. Respuesta: Rollback automático si health checks fallan. Recuperación: Revisión de pipeline, implementar feature flags.
R16 | Implementación | Datos | Corrupción de datos durante migración inicial | Scripts de migración con errores, inconsistencias de esquema | Físico | 2 | 5 | 10 | Prevención: Dry-run en ambiente clonado, backup completo pre-migración. Respuesta: Detener migración, restaurar backup. Recuperación: Corregir scripts, validación de integridad, migración por lotes.
R17 | Implementación | Capacitación | Usuarios finales rechazan el sistema | Interfaz compleja, falta de capacitación | Software | 4 | 3 | 12 | Prevención: UX testing, capacitaciones previas, documentación clara. Respuesta: Soporte técnico 24/7 primer mes, tutoriales en video. Recuperación: Mejoras UX basadas en feedback, onboarding interactivo.
R18 | Operación | Seguridad | Ransomware cifra base de datos de producción | Phishing exitoso, credenciales comprometidas | Ciberataque | 2 | 5 | 10 | Prevención: MFA obligatorio, backups inmutables, segmentación de red. Respuesta: Aislar sistema infectado, NO pagar rescate. Recuperación: Restaurar desde backup (RPO < 4 horas), análisis forense, reforzar seguridad.
R19 | Operación | Infraestructura | Agotamiento de recursos de almacenamiento | Crecimiento exponencial de facturas, logs sin rotación | Físico | 4 | 3 | 12 | Prevención: Monitoreo de capacidad, alertas al 70%, auto-scaling de storage. Respuesta: Limpieza de logs antiguos, compresión de datos. Recuperación: Archivar datos históricos en S3 Glacier, implementar data lifecycle policies.
R20 | Operación | Disponibilidad | Certificado SSL/TLS expirado | Falta de renovación automática o monitoreo | Físico | 2 | 4 | 8 | Prevención: Let's Encrypt con auto-renovación, alertas 30 días antes. Respuesta: Renovar certificado urgentemente. Recuperación: Implementar Certificate Manager automatizado, monitoreo proactivo.
R21 | Operación | Seguridad | Acceso no autorizado por credenciales filtradas | Fuga en dark web, fuerza bruta | Ciberataque | 3 | 5 | 15 | Prevención: Políticas de contraseñas robustas, detección de anomalías. Respuesta: Revocar sesiones, forzar cambio de contraseñas. Recuperación: Implementar SSO, biometría, auditoría de accesos.
R22 | Operación | Integración | API de servicio de correo electrónico caído | Problemas con SendGrid/Mailgun/AWS SES | Físico | 3 | 3 | 9 | Prevención: Proveedor secundario de email, queue de reintentos. Respuesta: Cambiar a proveedor backup automáticamente. Recuperación: Reenviar correos fallidos desde queue, SLA con múltiples proveedores.
R23 | Operación | Cumplimiento | Auditoría gubernamental detecta inconsistencias | Errores en cálculos de impuestos, facturas mal timbradas | Software | 2 | 5 | 10 | Prevención: Validaciones cruzadas, auditorías internas trimestrales. Respuesta: Cooperar con auditores, análisis de raíz. Recuperación: Corrección masiva de facturas, multas asumidas, mejora de controles.
R24 | Operación | Performance | Latencia alta en horarios pico | Tráfico concentrado en ciertos horarios | Software | 4 | 3 | 12 | Prevención: CDN, auto-scaling basado en horarios, optimización de queries. Respuesta: Escalar recursos temporalmente. Recuperación: Análisis de patrones, caché agresivo, async processing.
R25 | Operación | Seguridad | Ataque Man-in-the-Middle en transmisión de datos | Configuración débil de TLS, certificados no validados | Ciberataque | 2 | 5 | 10 | Prevención: TLS 1.3+, certificate pinning, HSTS. Respuesta: Revocar sesiones afectadas, investigar compromiso. Recuperación: Forzar re-autenticación, auditoría de seguridad.
R26 | Mantenimiento | Infraestructura | Obsolescencia de versiones de software base | End-of-life de frameworks o servicios cloud | Físico | 3 | 4 | 12 | Prevención: Roadmap de actualización, monitoreo de EOL dates. Respuesta: Plan de migración acelerado. Recuperación: Actualización programada, testing exhaustivo, migración gradual.
R27 | Mantenimiento | Operación | Falta de monitoreo causa incidentes no detectados | Ausencia de observabilidad adecuada | Software | 3 | 4 | 12 | Prevención: Implementar ELK/Prometheus/Grafana, alertas inteligentes. Respuesta: Investigación reactiva de incidentes. Recuperación: Dashboard de métricas críticas, on-call rotation, SLIs/SLOs.
R28 | Mantenimiento | Seguridad | Backdoor introducido por desarrollador malicioso | Insider threat, código malicioso intencional | Ciberataque | 1 | 5 | 5 | Prevención: Revisión de código obligatoria, least privilege. Respuesta: Auditoría de código, despido, acciones legales. Recuperación: Revisión de todos los commits, análisis forense, reforzar controles.
R29 | Transversal | Seguridad | Fuga masiva de datos de clientes (facturas, RFC, datos fiscales) | Múltiples vectores: exploit, insider, misconfiguration | Ciberataque | 2 | 5 | 10 | Prevención: Cifrado en reposo y tránsito, DLP, acceso basado en roles. Respuesta: Contención inmediata, notificación en 72h (GDPR). Recuperación: Análisis forense, compensación a afectados, auditoría externa.
R30 | Transversal | Infraestructura | Terremoto/desastre natural afecta región primaria del datacenter | Fenómenos naturales catastróficos | Físico | 1 | 5 | 5 | Prevención: Geo-redundancia en continentes diferentes. Respuesta: Failover automático a región secundaria. Recuperación: DR testing semestral, RTO < 1 hora, RPO < 15 minutos.
R31 | Transversal | Legal | Demandas por errores en facturación que causan pérdidas a clientes | Bugs en cálculo de impuestos, facturas inválidas | Software | 2 | 4 | 8 | Prevención: Seguro de responsabilidad profesional, disclaimers legales. Respuesta: Equipo legal, compensación según SLA. Recuperación: Fondo de contingencia, mejoras en QA.
R32 | Transversal | Seguridad | Ataque de phishing a empleados con acceso privilegiado | Ingeniería social, correos fraudulentos | Ciberataque | 4 | 4 | 16 | Prevención: Capacitación en ciberseguridad, simulacros de phishing. Respuesta: Cambio inmediato de credenciales, análisis de accesos. Recuperación: Revisar logs de actividad, implementar YubiKeys.
R33 | Transversal | Disponibilidad | Ataque coordinado APT (Advanced Persistent Threat) | Actores estatales o crimen organizado | Ciberataque | 1 | 5 | 5 | Prevención: Threat intelligence, EDR enterprise, SOC 24/7. Respuesta: Incident response team, aislamiento de sistemas. Recuperación: Reconstrucción de infraestructura, auditoría completa, colaboración con autoridades.
R34 | Desarrollo | Calidad | Errores de redondeo en cálculos monetarios | Uso incorrecto de tipos de datos (float en lugar de decimal) | Software | 3 | 4 | 12 | Prevención: Usar tipos decimal/money, revisiones de código. Respuesta: Parche urgente, recálculo de facturas. Recuperación: Testing de precisión decimal, auditoría de cálculos.
R35 | Operación | Integración | Servicio de timbrado del PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) fuera de servicio | Problemas en terceros críticos | Físico | 3 | 5 | 15 | Prevención: Contrato con 2+ PACs, sistema de failover. Respuesta: Cambiar a PAC secundario automáticamente. Recuperación: Queue de reintentos, SLA estrictos con penalizaciones.
R36 | Operación | Disponibilidad | Saturación de API por uso excesivo de un cliente | Ausencia de rate limiting | Software | 3 | 3 | 9 | Prevención: Rate limiting por API key, throttling. Respuesta: Bloqueo temporal del cliente abusivo. Recuperación: Planes de pricing con límites, comunicación con cliente.
R37 | Mantenimiento | Datos | Pérdida de integridad referencial en base de datos | Eliminaciones en cascada incorrectas, bugs en ORM | Físico | 2 | 4 | 8 | Prevención: Constraints de BD, soft deletes, transacciones ACID. Respuesta: Restaurar desde backup, reconstruir relaciones. Recuperación: Auditoría de integridad automatizada, validaciones periódicas.
R38 | Transversal | Seguridad | Zero-day exploit en plataforma cloud (AWS/Azure/GCP) | Vulnerabilidad no conocida del proveedor | Ciberataque | 1 | 5 | 5 | Prevención: Actualizar parches automáticamente, WAF restrictivo. Respuesta: Seguir directrices del proveedor, monitorear avisos. Recuperación: Aplicar parches de emergencia, análisis de impacto.
R39 | Operación | Cumplimiento | Cambio en requisitos de retención de datos | Nueva regulación exige mayor tiempo de almacenamiento | Software | 3 | 3 | 9 | Prevención: Monitoreo regulatorio, política de retención flexible. Respuesta: Extender políticas de almacenamiento. Recuperación: Migrar a soluciones de archivo económico (cold storage).
R40 | Transversal | Continuidad | Pandemia/crisis sanitaria afecta disponibilidad de equipo | Enfermedad masiva, cuarentenas | Físico | 2 | 4 | 8 | Prevención: Equipo distribuido geográficamente, trabajo remoto. Respuesta: Activar protocolo de trabajo desde casa. Recuperación: Cross-training, documentación accesible, comunicación asíncrona.
R 41 | Planificación | Infraestructura | Falla eléctrica prolongada en la ubicación del equipo | Deficiencias en la red eléctrica local; cortes no programados. | Físico | 4 | 4 | 16 | Prevención: Uso de UPS y baterías de respaldo para graceful shutdown. Respuesta: Migración inmediata del equipo a teletrabajo con infraestructura propia o reubicación temporal. Recuperación: Adquirir un generador de respaldo para la oficina si el trabajo local es indispensable.
R 42 | Desarrollo | Rec. Humanos | Renuncia inesperada de un desarrollador senior | Mejores ofertas o descontento con la carga/ambiente laboral. | Software | 2 | 5 | 10 | Prevención: Fomentar el pair programming y la rotación de conocimiento. Respuesta: Asignación inmediata de tareas críticas al PM o QA para mantener el avance. Recuperación: Contratación urgente de un reemplazo y capacitación intensiva con soporte del equipo base.
R 43 | Operación | Infraestructura | Pérdida de conectividad a internet de la oficina principal | Corte de fibra óptica por obras o vandalismo en la zona. | Físico | 3 | 5 | 15 | Prevención: Contratación de un proveedor de respaldo con tecnología diferente (e.g., satelital o 4G/5G empresarial). Respuesta: Activación de la conexión de respaldo en 5 minutos. Recuperación: Reparación o cambio de proveedor principal si el problema persiste.
R 44 | Operación | Geográfico | Daño o interrupción del servicio por caída de ceniza volcánica (Cotopaxi) | Partículas finas de ceniza afectando ventilación de equipos y salud del personal. | Físico | 1 | 5 | 5 | Prevención: Implementar filtros de aire especiales en oficinas y hardware. Respuesta: Activar inmediatamente el plan de teletrabajo; apagar equipos de ventilación forzada. Recuperación: Limpieza exhaustiva de equipos y área de trabajo post-evento.
R 45 | Integración | Rec. Humanos | Introducción de bugs críticos por personal nuevo | Curva de aprendizaje del código base; falta de experiencia con la stack (Laravel/Filament). | Software | 3 | 3 | 9 | Prevención: Revisión de código obligatoria (Code Review) para todo cambio de personal nuevo. Respuesta: Rollback del último commit del nuevo integrante si falla las pruebas. Recuperación: Mentoring intensivo por parte del Desarrollador Senior y QA tester.
R 46 | Despliegue | Rec. Humanos | Error en el ambiente de producción por configuración manual incorrecta | Fallo humano al seguir procedimientos de despliegue sin automatizar. | Software | 2 | 4 | 8 | Prevención: Automatización total del despliegue (CI/CD) por el DevOps Engineer. Respuesta: Ejecutar un rollback automático al último estado conocido como bueno. Recuperación: Documentar y forzar el uso exclusivo de la pipeline automatizada.
R 47 | Operación | Geográfico | Interrupción del acceso físico a la oficina o sede | Cierre de vías por eventos climáticos (lluvias fuertes, deslaves) o protestas sociales locales. | Físico | 2 | 3 | 6 | Prevención: Política clara de teletrabajo para todo el equipo. Respuesta: Comunicación inmediata al equipo para activar el trabajo 100% remoto. Recuperación: Monitorear rutas alternativas y condiciones de seguridad para un retorno gradual.
R 48 | Desarrollo | Cumplimiento | Falta de documentación de procesos por el equipo de desarrollo | Priorización de la codificación sobre la documentación. | Software | 3 | 2 | 6 | Prevención: Incluir tiempo de documentación en las estimaciones (Definition of Done incluye documentación). Respuesta: Bloquear la aceptación de historias de usuario sin la documentación asociada. Recuperación: Asignar una semana al final del ciclo de desarrollo para cerrar brechas de documentación.
R 49 | Diseño | Seguridad | Credenciales de acceso (APIs, Cloud) comprometidas | Uso de contraseñas débiles o compartidas por el equipo. | Ciberataque | 4 | 5 | 20 | Prevención: Uso de un gestor de secretos (Vault) y MFA obligatorio. Respuesta: Rotación inmediata de todas las credenciales y auditoría de logs. Recuperación: Capacitación urgente al personal sobre higiene de contraseñas.
R 50 | Planificación | Rec. Humanos | Subestimación de la complejidad de la integración con el SRI | Falta de experiencia del equipo en la normativa tributaria ecuatoriana. | Software | 3 | 4 | 12 | Prevención: Contratar un consultor funcional experto en facturación electrónica del SRI. Respuesta: Re-estimar el esfuerzo y negociar el alcance (MVP) con el cliente. Recuperación: Priorizar la integración más simple primero y desarrollar las excepciones después.